本次双周汇报做得很多、很细，但和上次“唯一执行版”方案基本不是同一条线。
上次第一份文档的核心要求是：把研究从“注意力失稳/检测准确率”转到 “疲劳目光行为双因子模式发现与验证”，基于公开数据集，先做阶段一：DROZY 探索、OperatorEYEVP 验证，提取 8 个指标，跑 EFA/CFA，第 4 周做决策。
本次汇报仍是 X光行李安检场景下安检员有效关注状态识别，主线是 22 维特征、三档融合、AUC 提升。
所以：核心方向落实率约 0%—10%；方法学可迁移部分约 20%—30%；总体落实约 10%。

2. 上次反馈落实情况检查

| 上次方案要求 | 本次汇报情况 | 是否落实 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唯一执行版：疲劳目光行为双因子模式研究 | 仍是 X光安检有效关注识别 | 未落实 | 致命 |
| 从“检测准确率”转向“认知机制问题” | 仍以 AUC、融合、识别性能为主线 | 未落实 | 致命 |
| 基于公开数据集 DROZY、OperatorEYEVP、SEED-VIG 等 | 未提公开数据集，仍是自采 20 人 X光数据 | 未落实 | 高 |
| 提取 8 个双因子指标：平均注视时长、扫视峰值速度、扫视幅度、注视频率、空间熵、转移熵、空间方差、扫视方向随机性 | 提取的是 X光场景 22 维注视+面部特征 | 未落实 | 高 |
| 阶段一：DROZY 跑通 EFA | 未做 EFA | 未落实 | 高 |
| CFA 验证、因子相关判据 | 未做 | 未落实 | 高 |
| 阶段二：LPA/GMM 亚类识别 | 未做 | 未落实 | 高 |
| 阶段三：呆滞+发散组合模型 | 未做 | 未落实 | 高 |
| 阶段四：跨数据集、跨模态、跨疲劳源泛化 | 未做 | 未落实 | 高 |
| 第 1—2 周立即行动：下载/申请数据、搭预处理、算 8 指标、DROZY 跑 EFA | 未完成 | 未落实 | 高 |
| 第 4 周关键决策点 | 无 EFA 结果，无法决策 | 未落实 | 高 |
| 留一受试者、统计检验、消融、可解释性、代码可复现 | 已做，且较扎实 | 部分落实，但服务旧目标 | 中，可迁移 |

通俗说：上次让换赛道，学生没换，而是在旧赛道上把车开得更快、更精细。
旧版“注意力失稳”材料第一份文档已明确“归档为历史版本，不作为研究方案”，但本次汇报的 X光安检关注状态识别，仍然属于旧版思路的延伸。
最严重的问题不是实验做得不好，而是研究目标和上次唯一执行版不一致。 这会导致后面越努力，离上次要求越远。

3. 过去两周工作对论文发表的实质性价值

要分两条线看。

如果按本次汇报的 X光安检方向发论文

工作量足够，甚至偏大。
已做：20 名受试者、约 700 个窗口、阈值确定、双模态特征、三档融合、单模态基线、LOSO、统计检验、难度调节、消融、可解释性、代码化落地、文档沉淀。
发表价值较高，可支撑一篇应用型论文的核心实验部分。
亮点是：

- 有效关注阈值数据驱动，不是拍脑袋；

- 注视+面部双模态，60 秒窗与 PERCLOS 对齐；

- 跨模态注意力融合 LOSO 平均 AUC 0.929；

- 有统计检验、消融、可解释性、可复现流水线。

但风险也明显：

- 样本只有 20 人，置信区间下限约 0.82，个体级泛化偏保守；

- 标签效度依赖实验诱导，缺 KSS、生理金标准、第二标注者；

- 单场景，无外部验证；

- 口部特征贡献为负，说明部分特征可能引入噪声；

- 中高刊会追问跨批次、跨场景、标签可靠性。

如果按上次双因子方案发论文

过去两周工作几乎没有直接价值。
因为数据集不对、指标不对、分析不对、假设不对。只有 LOSO、统计检验、消融、可解释性、代码管理这些方法学可以迁移。
结论：工作量足够，但“有效工作量”取决于方向。若目标仍是上次双因子方案，这两周属于勤奋跑偏；若目标改为 X光应用论文，则工作量足够，但还需补标签效度和外部验证。

4. 未来两周任务设计是否合理？

学生下期计划有五项：

- 扩到 30 人，补 KSS，第二标注者，Cohen’s kappa；

- 引入头部姿态与瞳孔，做四模态；

- 多尺度窗口 5/30/60 秒；

- 写论文方法学与实验章节初稿；

- 探索不确定性加权融合。

总评：如果继续 X光方向，1 和 4 很合理且必要；3 可做；2 和 5 应延后。如果执行上次双因子方案，这五项基本都不合理，应该全部替换。

主要问题：

- 方向没确认：到底写 X光论文，还是执行上次双因子方案？不能双线。

- 计划太散：五条线同时开，容易每项都做一点，但没有一项形成硬结论。

- 最关键的短板没排第一：X光方向最大短板是标签效度和外部验证，不是头部/瞳孔/不确定性融合。

- 与上次反馈脱节：如果上次反馈是唯一执行版，那未来两周应先做公开数据集、8 指标、EFA，而不是继续扩 X光实验。

调整建议：

- 先与指导者确认：X光方向是独立论文，还是旧版历史材料？

- 若继续 X光：砍掉头部瞳孔、不确定性加权，优先做“30 人+KSS+第二标注者+外部/跨批次验证+论文初稿”。

- 若回归双因子：立即停 X光扩展，执行 DROZY/OperatorEYEVP 数据落地、8 指标、EFA。

- 原则：未来两周只能有一个主线，最多一个辅线。

5. 下两周必须要做的核心工作安排，做到什么程度算合格？

建议先花 1 天做方向决策，然后二选一，不能双线。

方案 A：如果执行上次“双因子”唯一执行版

核心目标：第 4 周前拿出 DROZY 的 EFA 结论。

| 时间 | 必须做的事 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 1—2 天 | 方向确认，旧版 X光/注意力失稳材料归档 | 一页纸明确：本阶段唯一执行版是双因子方案 |
| 第 3—7 天 | 下载/申请 DROZY、OperatorEYEVP，读通数据字典 | 能说清被试数、标签、采样率、眼动/视频字段；至少 DROZY 完整可读 |
| 第 8—10 天 | 统一预处理，提取 8 指标 | 30 秒窗、步长 10 秒、被试内 z-score；输出标准化指标矩阵；缺失率<10%；代码一键复现 |
| 第 11—13 天 | DROZY 上跑 EFA：主轴因子+Promax | 报告碎石图、平行分析、因子数、累计方差、载荷矩阵、交叉载荷、因子相关 |
| 第 14 天 | 写决策报告 | 明确：双因子是否可分离；若累计方差>60%、载荷>0.5、交叉<0.3、r<0.70，则进入 CFA/阶段二；否则修正或转单维 |

依据： 第一份方案明确“阶段一优先”“第 1—2 周立即行动”“第 4 周关键决策点”。合格不是跑很多模型，而是能回答“呆滞与发散到底能不能分开”。

方案 B：如果确认继续 X光安检论文

核心目标：补标签效度+外部验证+论文初稿。

| 时间 | 必须做的事 | 合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 扩到 30 人，每次任务前后采 KSS，第二标注者复核 | Cohen’s kappa≥0.6；KSS 与清醒/困倦标签显著相关；缺失<10% |
| 第 2 周 | 做外部/跨批次验证，写方法+实验初稿 | AUC 均值≥0.90，95%CI 下限≥0.85，Brier≤0.18；方法章节完整，结果表图齐全 |
| 暂缓 | 头部姿态、瞳孔、不确定性加权 | 除非前两项提前完成，否则不开新线 |

依据： 当前 X光论文最大风险不是模型不够多，而是标签可信度和跨个体泛化。AUC 0.929 很好看，但 CI 下限 0.816，20 人样本，标签靠诱导协议，审稿人会追问。

一句话通俗总结

过去两周不是不努力，而是努力方向和上次唯一执行版不一致。
下两周先别急着跑更多模型，先回答“我到底写哪篇论文”：

- 若写双因子，必须交出 DROZY 的 EFA 结果和决策报告；

- 若写 X光，必须交出 KSS+第二标注者+外部验证+论文初稿。
合格标准不是 AUC 更高，而是有一个能写进论文、能支撑决策的硬结果。